## Tabelle1
BEISPIEL für einen Ressourcenplan
Bitte füllen Sie grundsätzlich die Spalten für Stunden und Personalmonate parallel aus. Lediglich wenn auf den Erläuterungsblättern zum AZK oder AZA Antrag auch mit Personalmonaten und
nicht mit Stunden kalkuliert wird, können die Stunden in der Tabelle offen bleiben. Bitte geben Sie immer den verwendeten Umrechnungsfaktor für die produktiven Stunden pro Personalmonat an (s.u.)
Rundungsfehler sind ggf. zu kennzeichnen bzw. zu erläutern.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hier um eine beispielhafte Darstellung handelt und die Arbeitspaketnamen, Personalkategorien und deren Einsatz fiktiv gewählt sind und nicht auf Ihr Vorhaben passen werden.
Die eingetragen Unteraufträge sind ebenfalls nur beispielhaft.
Arbeitspakete |  | Verant-wortlich | Partner A | [5 empty] | Partner B | [5 empty] | Gesamt PM je AP
|  |  | Projektleiter |  | Software-entwickler |  | Partner A Gesamt |  | Software-entwickler |  | Techniker |  | Partner B Gesamt
|  |  | PM | Std. | PM | Std. | PM | Std. | PM | Std. | PM | Std. | PM | Std.
1 | X (z.B. Planung) | A | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 9
1.1 | XX | A | 1 | [5 empty] | 1
1.2 | XY | A | 2 | [7 empty] | 1
1.3 | XZ | B | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
2 | Y (z.B. Beschaffung) | A | 2 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 3
2.1 | YA | A | 2 |  | 1
3 | Z (z.B.Installation) | B | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 4.5 |  | 3 |  | 7.5 |  | 13.5
3.1 | ZA | B | 1 |  | 3 |  |  |  | 2.5
3.2 | ZB | B |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3
4 | K (z.B Inbetriebnahme) | A | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0
4.1 |  | A | 1 |  | 1
5 | L (z.B. Projektmanagement) | A | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| Summe Personalkatergorie |  | 11 |  | 9 |  | 18 |  | 6.5 |  | 4 |  | 10.5 | 0 | 28.5
Umrechnungsfaktor für die prod. Std.: XXX Std. = 1 PM
Note on A28: Silke Marre: Nummerierung stimmt nicht; Zudem würde ich im Beispiel garnicht so viele Personalkategorien aufführen, da der Schwerpunkt ja auf den Investitionen liegt; Ich würde auch irgendwo klar machen, dass die AP-Bezeichnung nur ein Beispiel ist.